Утверждаю:

Директор школы:

_____________/Ф.Ф. Санникова/

«____»_________2011 года

МОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа №1 – Базовая школа»

План реализации  Программы развития

«Федеральные государственные стандарты  основного общего образования:

от теории к практике»

на 2011-2012 учебный год

Цель программы: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по подготовке  к введению  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи:

- Разработать и апробировать  модель формирования универсальных учебных действий.

- Создать систему внеурочной деятельности,  направленную на становление личностных характеристик выпускника,  определенных  ФГОС ООО.

- Формировать профессиональную компетентность педагогов, обеспечивающую эффективное внедрение ФГОС.

- Создать учебно-методическую  и материально-техническую базу, соответствующую требованиям ФГОС ООО.

Конкретные предполагаемые результаты:

- Разработаны программы учебных предметов  на ступени  основной общего образования.

- Разработаны  программы учебных курсов, направленных на формирование универсальных учебных действий учащихся.

- 70% педагогов  овладели навыками системно-деятельностного подхода

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по духовно-нравственному  воспитанию  учащихся

- Разработаны локальные акты, регламентирующие внеурочную деятельность образовательного учреждения

- Разработаны подпрограммы  комплексной программы внеурочной деятельности

- Проведен мониторинг  учебно-методического и материально-технического обеспечения на соответствие требованиям ФГОС ООО.

- Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований  к минимальной оснащенности учебного процесса

- Частично обновлена  материально-техническая база учебных кабинетов

- Создан лечебно-профилактический центр

- Создан информационно-библиотечный центр

Направление  «Создание условий для формирования универсальных учебных действий»

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы | Внесение изменений в должностные инструкции учителей-предметников | ноябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  | Разработка и утверждение положения об инициативной творческой группе | август | Зарубина Е.А. |
|  | Разработка и утверждение Положения о программе учебных предметов | ноябрь | Добрынина С.А. |
|  | Разработка и утверждение Положения о программе учебных курсов | ноябрь | Добрынина С.А. |
|  | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | апрель | Санникова Ф.Ф. |
| Методическая подготовка педагогов | Мониторинг профессиональной компетентности педагогов, в условиях подготовки к переходу на стандарты второго поколения | Сентябрь-декабрь | Зарубина Е.А., рук. ШМО |
|  | Деятельность инициативной творческой группы (ИТГ) педагогов по разработке модели формирования универсальных учебных действий | В течение года | Зарубина Е.А. |
|  | Теоретический семинар «Развитие универсальных учебных действий учащихся на ступени основного общего образования» | сентябрь | Зарубина Е.А. |
|  | Семинар-практикум «Механизмы формирования универсальных учебных действий» | октябрь | Хайбиева Н.А. |
|  | Методический семинар «Требования к разработке программ учебных предметов и курсов» | октябрь | Добрынина С.А. |
|  | Организация индивидуальных и групповых консультаций по разработке программ учебных предметов и образовательных модулей» | октябрь-апрель | Заместители директора |
|  | Методический семинар «Системно-деятельностный подход - основа формирования универсальных учебных действий» | ноябрь | Зарубина Е.А. |
|  | Деятельность педагогической мастерской по теме «Конструирование современного урока в системно-деятельностной парадигме образования» | ноябрь-март | Зарубина Е.А., руководитель ИТГ |
|  | Семинар-практикум «Условия и средства формирования универсальных учебных действий» | ноябрь | Хайбиева Н.А. |
|  | Формирование и деятельность проблемных групп по освоению современных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе: - метод исследования; - метод проектов; - технология развития критического мышления через чтение и письмо; - технология учебных дискуссий; - технология учебных ситуаций; | ноябрь- май | Зарубина Е.А. |
|  | Организация деятельности по повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку | По отдельному графику | Зарубина Е.А. |
|  | Практикум «Разработка типовых задач по применению универсальных учебных действий» | апрель | Зарубина Е.А. |
|  | Формирование банка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | октябрь-май | Инициативная творческая группа |

рограмм учебных программ-деятельностного подходаного  на развитие универсальных учебных действийНаправление  «Развитие системы внеурочной деятельности»

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы | Внесение изменений в должностные инструкции классных руководителей; | декабрь | Санникова Ф.Ф. |
|  | Разработка и утверждение Положения о творческой лаборатории | август | Баранова В.В. |
|  | Разработка и утверждение Положения о внеурочной деятельности учащихся; | сентябрь | Баранова В.В. |
|  | Разработка и утверждение Положения о планах воспитательной работы классов | октябрь | Баранова В.В. |
|  | Разработка и утверждение Положения о комплексной программе внеурочной деятельности | октябрь | Баранова В.В. |
| Методическая подготовка педагогов | Методический семинар «Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся в условиях внеурочной деятельности» | сентябрь | Баранова В.В. |
|  | Семинар-практикум «Развитие форм социального партнерства» | октябрь | Баранова В.В. |
|  | Методическая панорама «Современные тематические воспитательные программы как средство формирования личностных результатов» | ноябрь | Баранова В.В. |
|  | Деятельность микрогрупп классных руководителей по изучению тематических воспитательных программ по следующим направлениям: - гражданско-патриотическое - здоровьесбережение - профессиональное самоопределение | ноябрь-декабрь | Баранова В.В. |
|  | Формирование творческих лабораторий: - формирование групп на основе анкетирования; -формирование нормативно-правовой базы по организации деятельности (список педагогов, назначение руководителя, план работы) | декабрь | Баранова В.В. |
|  | Проектный семинар «Определение структуры подпрограмм комплексной программы внеурочной деятельности» | январь | Баранова В.В. |
|  | Деятельность творческих лабораторий по разработке подпрограмм комплексной программы внеурочной деятельности: «Юный патриот России» (гражданско-патриотическое) «Мир, в котором я живу» (нравственное-эстетическое) «Путь к здоровью» (здоровьесбережение) «Путь к успеху» (общественно-полезный труд и профессиональное самоопределение) | январь-март | Баранова В.В., рук-ли творческих лабораторий |
|  | Экспертиза разработанных материалов и программ | апрель | Баранова В.В., Зарубина Е.А. |
|  | Презентация комплексной программы внеурочной деятельности | апрель | Баранова В.В. |
|  | Формирование банка учебно-методических материалов | сентябрь-май | Руководители творческих лабораторий |

Направление   «Формирование  учебно-методического и материально-технического обеспечения  для  перехода на ФГОС ООО»

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Учебно-методическое обеспечение | Анализ учебно-методической литературы с позиции стандартов второго поколения | сентябрь | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | октябрь | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обновление учебно-методической базы, в соответствии с утвержденным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, соответствующих новым образовательным стандартам. | январь-май | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Приобретение современных наглядных, демонстрационных материалов, информационных ресурсов | январь-май | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обновление базы авторских учебных программ по предметам. | январь-май | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Мониторинг информационно-образовательной среды для обеспечения соответствия ФГОС | сентябрь-октябрь | Санникова Ф.Ф., Ахматвалиева З.Ф. |
| Материально-техническая база | Анализ материально-технического обеспечения на соответствие требования ФГОС ООО | сентябрь-октябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  | Разработка Положения об информационно-библиотечном центре | октябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  | Разработка Положения о лечебно-профилактическом центре по сохранению и укреплению здоровья | октябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  | Обновление материально-технической базы учебных кабинетов | январь-май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Обновление спортивного оборудования и инвентаря | январь-май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Создание и оснащение лечебно-профилактического центра по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. | январь-май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Благоустройство спортивных школьных площадок | апрель-июль | Санникова Ф.Ф. |
|  | Создание и оснащение информационно-библиотечного центра | ноябрь-май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Обустройство лекционного зала | апрель-июль | Санникова Ф.Ф. |
|  | Мониторинг материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС | сентябрь-октябрь | Санникова Ф.Ф. |

Управление реализацией Программы развития

| Вид управления | Субъекты управления | Рассматриваемые вопросы | Примерные сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое управление | Управляющий совет | Презентация Программы развития «Федеральные государственные стандарты основного общего образования: от теории к практике» | Сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | О плане реализации программы развития на 2011-2012 учебный год | Сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | О промежуточных итогах реализации программы развития | Март | Санникова Ф.Ф. |
|  | Педагогический совет | Презентация Программы развития «Федеральные государственные стандарты основного общего образования: от теории к практике» | Сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | О плане реализации программы развития на 2011-2012 учебный год. | Сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | О промежуточных итогах реализации программы развития | Март | Санникова Ф.Ф. |
|  | Совещание при директоре | О плане реализации программы развития на 2011-2012 учебный год. | Август | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | Разработка Положения об информационно-библиотечном центре | Октябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | Разработка Положения о лечебно-профилактическом центре по сохранению и укреплению здоровья | Октябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | Мониторинг информационно-образовательной среды для обеспечения соответствия ФГОС | Ноябрь | Ахматвалиева З.Ф. |
|  |  | О промежуточных итогах реализации программы развития | Ноябрь, январь, март, май | Санникова Ф.Ф. |
| Оперативное управление | Школьный экспертно-методический совет | Разработка положения об инициативной творческой группе | август | Зарубина Е.А. |
|  |  | Разработка Положения о творческой лаборатории | август | Зарубина Е.А. |
|  |  | Разработка Положения о внеурочной деятельности учащихся; | сентябрь | Баранова В.В. |
|  |  | Разработка и утверждение Положения о планах воспитательной работы классов | октябрь | Баранова В.В. |
|  |  | Разработка и утверждение Положения о комплексной программе внеурочной деятельности | октябрь | Баранова В.В. |
|  |  | Разработка Положения о программе учебных предметов | ноябрь | Добрынина С.А. |
|  |  | Разработка Положения о программе учебных курсов | ноябрь | Добрынина С.А. |
|  |  | Экспертиза учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | январь, апрель | Зарубина Е.А., Баранова В.В. |

Мониторинг реализации Программы развития

| Показатель | Индикаторы | Методы сбора | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Локальные акты | Анализ на соответствие | апрель | Санникова Ф.Ф. |
| Профессиональная компетентность педагогов | Количество педагогов, реализующих СОТ | Количественный анализ | апрель | Зарубина Е.А., руководители ШМО |
|  | Количество педагогов, реализующих урок в аспекте системно-деятельностного подхода | Количественный анализ | апрель | Зарубина Е.А. |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Анализ ИОМ педагогов | май | Зарубина Е.А. |
|  | Трансляция педагогического опыта на различных уровнях | Информационная справка | май | Зарубина Е.А., руководители ШМО |
|  | Количество педагогов, участвующих в проектировании образовательной среды | Информационная справка | май | Зарубина Е.А., Баранова В.В. |
|  | Количество педагогов, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью | Количественный и качественный анализ | апрель | Хайбиева Н.А., Зарубина Е.А. |
| Организационно-методическое обеспечение | Количество программ учебных предметов | Качественный и количественный анализ | апрель | Добрынина С.А. |
|  | Количество программ учебных курсов | Качественный и количественный анализ | апрель | Добрынина С.А. |
|  | Наличие комплексной программы внеурочной деятельности | Качественный анализ | май | Баранова В.В. |
| Материально- техническое и учебно-методическое оснащение | Укомплектованность информационно-библиотечного центра | Информационная справка | апрель | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Оснащение спортивного зала, спортивных и игровых площадок | Информационная справка | май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Укомплектованность лечебно-профилактического центра | Информационная справка | май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Обеспеченность учебниками, соответствующими ФГОС ООО | Информационная справка | апрель | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обеспеченность методической литературой, электронными образовательными ресурсами | Информационная справка | май | Ахматвалиева З.Ф. |