Утверждаю:

Директор школы:

_____________/Ф.Ф. Санникова/

«____»_________2012 года

МБОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа №1 – Базовая школа»

План реализации  Программы развития

«Федеральные государственные стандарты  основного общего образования:

от теории к практике»

на 2012-2013 учебный год

Цель программы: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по подготовке  к введению  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Задачи на 2012-2013 учебный год:

- Апробация  основной образовательной программы основного общего образования.

- Развитие профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей эффективное внедрение ФГОС.

- Совершенствование учебно-методической  и материально-технической базы, соответствующей требованиям ФГОС ООО.

Конкретные предполагаемые результаты:

- Разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию ФГОС ООО.

- 30% педагогов  овладели навыками конструирования урока в аспекте  системно-деятельностного подхода.

- Обновлен учебно-методический комплект для учащихся 5-6 классов (по образовательной системе «Школа-2100»).

- Обновлена  материально-техническая база 6 учебных кабинетов (интерактивные доски, документ-камеры).

Направление  «Создание условий для формирования универсальных учебных действий»

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы | Внесение изменений в должностные инструкции учителей-предметников | В течение года, по мере необходимости | Санникова Ф.Ф. |
|  | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | В течение года, по мере необходимости | Санникова Ф.Ф. |
|  | Разработка и утверждение Положения о системе оценивания универсальных учебных действий учащихся | Ноябрь | Зарубина Е.А. |
| Методическая подготовка педагогов | Мониторинг профессиональной компетентности педагогов, в условиях подготовки к переходу на стандарты второго поколения | Декабрь, апрель | Зарубина Е.А. |
|  | Методический семинар «Системно-деятельностный подход - основа формирования универсальных учебных действий» | Октябрь | Зарубина Е.А. |
|  | Деятельность школьных предметных методических объединений по теме «Конструирование современного урока в системно-деятельностной парадигме образования» | В течение года | Руководители ШМО |
|  | Формирование проблемных групп по освоению современных образовательных технологий: - «Технологии внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»; - «Реализация требований ФГОС ООО средствами образовательной системы «Школа- 2100» (технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания учебных успехов) | Сентябрь-декабрь Октябрь-март | Зарубина Е.А. Баранова В.В. |
|  | Организация деятельности по повышению квалификации педагогов через курсовую подготовку | В течение года | Зарубина Е.А. |
|  | Деятельность рабочих групп по разработке измерительных материалов для промежуточной диагностики уровня сформированности универсальных учебных действий. | Декабрь, март | Зарубина Е.А. |
|  | Проведение открытых уроков и мастер-классов по использованию новых образовательных технологий | В течение года | Зарубина Е.А. |
|  | Школьная педагогическая конференция «Формирование УДД: первые итоги» | Апрель | Школьная команда |
|  | Формирование банка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | В течение года | Зарубина Е.А. |

Направление  «Развитие системы внеурочной деятельности»

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | В течение года | Санникова Ф.Ф. |
| Методическая подготовка педагогов | Методическая панорама «Современные образовательные технологии и тематические воспитательные программы как средство формирования личностных результатов» | Январь -апрель | Баранова В.В. |
|  | Экспертиза разработанных материалов и программ | Сентябрь, апрель | Зарубина Е.А. |
|  | Проектный семинар «Особенности планирования воспитательной работы классных руководителей» | Апрель | Баранова В.В. |
|  | Разработка программ внеурочной деятельности | Март-апрель | Баранова В.В. |
|  | Формирование банка учебно-методических материалов | В течение года | Баранова В.В. |

Направление   «Формирование  учебно-методического и материально-технического обеспечения  для  перехода на ФГОС ООО»

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебно-методическое обеспечение | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Ноябрь-декабрь | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обновление учебно-методической базы, в соответствии с утвержденным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе, соответствующих новым образовательным стандартам. | В течение года | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Приобретение современных наглядных, демонстрационных материалов, информационных ресурсов | В течение года | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обновление базы авторских учебных программ по предметам. | Август | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Мониторинг информационно-образовательной среды для обеспечения соответствия ФГОС | Декабря, май | Санникова Ф.Ф. |
| Материально-техническая база | Обновление материально-технической базы учебных кабинетов | В течение года | Санникова Ф.Ф |
|  | Обновление спортивного оборудования и инвентаря |  | Санникова Ф.Ф |
|  | Создание и оснащение лечебно-профилактического центра по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. |  | Санникова Ф.Ф |
|  | Благоустройство спортивных школьных площадок |  | Санникова Ф.Ф |
|  | Создание и оснащение информационно-библиотечного центра |  | Санникова Ф.Ф |
|  | Мониторинг материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС |  | Санникова Ф.Ф |

Управление реализацией Программы развития

| Вид управления | Субъекты управления | Рассматриваемые вопросы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое управление | Управляющий совет | - О промежуточных итогах реализации программы развития | Март | Санникова Ф.Ф. |
|  | Педагогический совет | - О плане реализации программы развития на 2012-2013 учебный год. | Сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | - О промежуточных итогах реализации программы развития | Март | Санникова Ф.Ф. |
|  | Совещание при директоре | - О плане реализации программы развития на 2012-2013 учебный год. | Август | Санникова Ф.Ф. |
|  |  | - Мониторинг информационно-образовательной среды для обеспечения соответствия ФГОС | Декабрь | Ахматвалиева З.Ф. |
|  |  | - О промежуточных итогах реализации программы развития | Февраль | Санникова Ф.Ф. |
| Оперативное управление | Школьный экспертно-методический совет | Об организации инновационной деятельности в 2012-2013 учебном году. | Сентябрь | Зарубина Е.А |
|  |  | Об экспертизе рабочих программ по предметам учебного плана на 2012-2013 учебный год |  | Зарубина Е.А. |
|  |  | Об экспертизе программ внеурочной деятельности | Октябрь | Баранова В.в. |
|  |  | Об утверждении Положения об организации текущей и итоговой оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Ноябрь | Зарубина Е.А |
|  |  | Об обеспеченности учебно-методической литературой в условиях введения ФГОС |  | Ахматвалиева З.Ф. |
|  |  | Об организации курсовой подготовки в условиях подготовки и реализации ФГОС | Февраль | Зарубина Е.А. |
|  |  | О промежуточных итогах реализации основной образовательной программы основного общего образования в 5 «л» классе | Март | Хайбиева Н.А. |
|  |  | О промежуточных итогах реализации программы развития «Федеральные государственные стандарты основного общего образования: от теории к практике» (2 год реализации). |  | Зарубина Е.А. |
|  |  | О результатах мониторинга готовности школы к введению ФГОС в 4,6 классах. | Май | Зарубина Е.А., Тюшева Н.А. |

Мониторинг реализации Программы развития

| Показатель | Индикаторы | Методы сбора | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Локальные акты | Анализ на соответствие | Ноябрь, март | Санникова Ф.Ф. |
| Профессиональная компетентность педагогов | Количество педагогов, реализующих СОТ | Количественный анализ | Декабрь, май | Зарубина Е.А., руководители ШМО |
|  | Количество педагогов, реализующих урок в аспекте системно-деятельностного подхода | Количественный анализ | Декабрь, май | Зарубина Е.А., руководители ШМО |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Анализ ИОМ педагогов | Декабрь, май | Зарубина Е.А. |
|  | Трансляция педагогического опыта на различных уровнях | Информационная справка | Декабрь, май | Зарубина Е.А |
|  | Количество педагогов, участвующих в проектировании образовательной среды | Информационная справка | Май | Зарубина Е.А. |
|  | Количество педагогов, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью | Количественный и качественный анализ | Декабрь, май | Хайбиева Н.А. |
| Организационно-методическое обеспечение | Количество и качество программ учебных предметов (курсов) | Качественный и количественный анализ | Сентябрь | Зарубина Е.А. |
|  | Наличие программ образовательных модулей |  | Сентябрь | Добрынина С.А. |
|  | Наличие программ внеурочной деятельности |  | Сентябрь, апрель | Баранова В.В. |
|  | Создан банк диагностических материалов для оценки уровня сформированности универсальных учебных действий и личностных характеристик | Аналитическая справка | Май | Заместители директора |
| Материально- техническое и учебно-методическое оснащение | Оснащение учебных кабинетов | Информационная справка | Май | Санникова Ф.Ф. |
|  | Укомплектованность информационно-библиотечного центра | Информационная справка | Февраль | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Оснащение спортивного зала, спортивных и игровых площадок | Информационная справка | Март | Санникова Ф.Ф. |
|  | Обеспеченность учебниками, соответствующих ФГОС ООО | Информационная справка | Апрель | Ахматвалиева З.Ф. |
|  | Обеспеченность методической литературой, электронными образовательными ресурсами | Информационная справка | Апрель | Санникова Ф.Ф. |