# Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Куединская средняя общеобразовательная школа №1-Базовая школа»

П Р И К А З

|  | 20.09.2011 |  |  | № | 215-о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Куеда |  |  |  |  |
| Об утверждении плана работы школьной команды на 2011-2012 учебный год |  |  |  |  |  |

В целях качественной организации в образовательном учреждении деятельности по введению Федерального государственного образовательного стандарта на ступени начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план работы школьной команды (Приложение 1).

- Организовать деятельность по введению ФГОС согласно плану работы.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Тюшеву Наталью Аркадьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

- Директор школы:                                                       		Ф.Ф. Санникова

Приложение 1

к приказу  директора ОУ

№215-о от 20.09.2011 г.

План работы

школьной команды на 2011-2012 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание № 1 школьной команды: 1. Знакомство с Положением о Школьной команде 2. Составление плана работы школьной команды на 2011-2012 учебный год 3. Разработка формы договора с родителями об участии обучающихся во внеурочной деятельности | 28.09.2010 | Тюшева Н.А. |
| 2. | Родительское собрание во 2 классах «О введении ФГОС в 2011-2012 году» | 15.09.2011 | Тюшева Н.А. |
| 3. | Планирование индивидуального образовательного маршрута педагогов в соответствии с темой образования и планом РМЦ. | Сентябрь | Зарубина Е.А. |
| 4. | Заседание № 2 школьной команды: 1.Разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по введению и реализации ФГОС НОО: Положение об организации внеурочной деятельности; Положение о системе оценивания достижений младших школьников; Положение о рабочей программе; Положение о портфолио учащихся начальной школы. 2. Разработка программы мониторинга формирования УУД | Октябрь | Тюшева Н.А. |
| 5. | Презентация нормативных актов, разработанных школьной командой на педагогическом совете школы. | Октябрь | Тюшева Н.А. |
| 6. | Оказание методической консультационной помощи классным руководителям по разработке планов внеурочной деятельности с учетом разделов ООП | Сентябрь | Баранова В.В. |
| 7. | Корректировка рабочих учебных программ 1и 2-х классов по итогам 1 четверти. | Ноябрь | Тюшева Н.А. |
| 8. | Подготовка и проведение педагогического совета школы «Системно-деятельностный подход в обучении». | Ноябрь | Санникова Ф.Ф. |
| 9. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью определения соответствия требованиям стандарта нового поколения. | Октябрь-декабрь | Тюшева Н.А., члены ШК |
| 10. | Заседание № 3 школьной команды: - Анализ результатов мониторинга формирования УУД у учащихся 1-х классов. - Определение плана действий педагогов по дальнейшему формированию УУД учащихся. - Анализ посещенных уроков и занятий внеурочной деятельности. | Декабрь | Тюшева Н.А. . |
| 11. | Заседание № 4 школьной команды: - Результаты диагностирования УУД у учащихся 2 классов. - Анализ посещенных уроков и занятий внеурочной деятельности. | Февраль | Тюшева Н..А. |
| 12. | Заседание № 5 школьной команды: - Рассмотрение разработанных учителями рабочих учебных программ на 3-ий год обучения. - Подготовка аналитических материалов по итогам деятельности школьной команды. | Апрель | Тюшева Н.А. |
| 13. | Заседание № 6 школьной команды: - Анализ деятельности школьной команды за 2011-2012 учебный год - Определение перспективных направлений деятельности на следующий учебный год. | Май | Тюшева Н.А. |
| 14. | Участие членов школьной команды в проектных семинарах, проводимых КРМЦ | В течение года | Зарубина Е.А. |
| 15. | Совместная деятельность по разработке уроков | В течение года | Тюшева Н.А.. |
| 16. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью определения соответствия требованиям стандарта нового поколения. | В течение года | Тюшева Н.А. |
| 17. | Оказание методического сопровождения педагогов по разработке рабочих учебных программ 3-ий год обучения. | В течение года | Тюшева Н.А. |
| 18. | Участие в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ФГОС НОО | В течение года | Зарубина Е.А. |
| 19. | Размещение информации по проведенным мероприятиям в рамках подготовки школы к введению ФГОС на сайте школы. | В течение года | Тюшева Н.А., Хайбиева Н.Н. |