Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Куединская средняя общеобразовательная школа №1-Базовая школа»

П Р И К А З

| 20.09.2012 |  | № | 222 - о |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Куеда |
| «Об утверждении плана деятельности по апробации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 классе на 2012-2013 учебный год |

В целях обеспечения организационно-методического сопровождения апробации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план деятельности  образовательного учреждения по апробации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 классе на 2012-2013 учебный год (приложение №1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Зарубину Е.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор школы: 					Ф.Ф. Санникова

Приложение №1

к приказу № 217

от 14.09.2012 года

План деятельности

МБОУ «Куединская СОШ №1 - БШ»

по апробации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 классе на 2012-2013 учебный год

Цели: Обеспечение апробации Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 5-м классе.

Задачи:

- Обновление содержания образования в условиях подготовки и введения Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования.

- Освоение  образовательной системы «Школа-2100».

- Освоение педагогами технологий, методов, приемов системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности.

- Формирование нормативно-правовой базы, направленной на  качественное управление образовательным процессом в условиях  подготовки и введения ФГОС ООО.

Прогнозируемый результат:

- Педагогами  основной школы освоена и реализуется образовательная система «Школа-2100».

- Мониторинг образовательных результатов  на конец учебного года показал наличие у 100% обучающихся базового уровня.

- Не менее 60% педагогов выстраивают уроки в контексте системно-деятельностного подхода.

- Разработаны  новые и внесены изменения  в локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность школы по введению ФГОС.

План мероприятий

| Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Направление «Управление апробационной деятельностью» |
| Издание приказа о переходе образовательного учреждения на обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения в 5-х классах в экспериментальном режиме | Август | Санникова Ф.Ф. |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования в 5 классе на 2012-2013 учебный год | Август | Санникова Ф.Ф. |
| Утверждение Учебного плана и Плана внеурочной деятельности для 5 «л» класса на 2012-2013 учебный год | Август | Санникова Ф.Ф. |
| Экспертиза рабочих программ и программ внеурочной деятельности | 1 половина сентября | Зарубина Е.А., Баранова В.В. |
| Приведение в соответствии требованиям ФГОС локальных нормативно – правовых документов: - Положение о системе оценивания достижений учащихся; - Положение о портфолио ученика основной школы | сентябрь | Санникова Ф.Ф. |
| Реализация модели внеурочной деятельности для учащихся 5 «л» класса (с учетом диагностики учащихся и их родителей) | В течение года | Баранова В.В. |
| Формирование индивидуальных траекторий развития учащихся | 1 половина сентября | Саетгареева Н.М. |
| Рассмотрение промежуточных результатов на заседании школьного экспертно-методического совета | По плану ЭМС | Зарубина Е.А. |
| Направление «Методическое сопровождение педагогов» |
| Организация деятельности постоянно действующего семинара «Освоение образовательной системы «Школа-2100» | Сентябрь-декабрь | Зарубина Е.А. |
| Участие педагогов, участвующих в апробации, в работе районных профессиональных объединений | В соответствии с ИОМ | Зарубина Е.А. |
| Проведение консультационных дней для педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО | По запросам педагогов | Зарубина Е.А. |
| Проведение и анализ открытых уроков (в соответствии с ФГОС) | 2-3 урока в месяц | Зарубина Е.А. |
| Малый педагогический совет «О результатах стартовой диагностики сформированности УУД: проблемы, перспективы» | Ноябрь | Зарубина Е.А. |
| Проектный семинар «Формирование УУД на ступени основного общего образования» | Январь | Зарубина Е.А. |
| Проектный семинар «Разработка модулей, направленных на формирование УУД» | Январь | Зарубина Е.А. |
| Реализация учебных модулей, направленных на формирование УУД (по итогам проектного семинара) | Февраль-апрель | Все педагоги, участвующие в апробации |
| Круглый стол «Реализация ФГОС ООО: первые итоги, проблемы и перспективы» | Апрель | Зарубина Е.А. |
| Направление «Повышение квалификации педагогов» |
| Повышение квалификации педагогов, участвующих в апробационной деятельности, через методические мероприятия различного уровня (конференции, форумы, семинары, мастер-классы) | В течение года | Зарубина Е.А. |
| Повышение квалификации педагогов, участвующих в апробационной деятельности, по вопросам реализации ФГОС ООО (курсы повышения квалификации в объеме 108 часов) | В соответствии с ИОМ | Зарубина Е.А. |
| Направление «Формирование учебно-методической и материально-технической базы» |
| Обновление учебных кабинетов современным оборудованием: - кабинет математики (документ-камера, ПК) - кабинет истории (проектор) - кабинет английского языка (ПК, проектор, наушники) | В течение года | Санникова Ф.Ф. |
| Обеспечение учащихся 5 «л» класса полным комплектом УМК | 1 полугодие 2012-2013 учебного года | Санникова Ф.Ф. |
| Направление «Мониторинг апробационной деятельности» |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей по использованию вариативной части учебного плана | 1 половина сентября | Саетгареева Н.М. |
| Мониторинг сформированности УУД учащихся | Октябрь, апрель | Школьная команда |
| Мониторинг сформированности отдельных УУД (по итогам проектного семинара) | Февраль-апрель | Школьная команда |
| Анкетирование педагогов по изучению профессиональных затруднений | март | Зарубина Е.А. |